## 🎯 Dashboard
🎯 DASHBOARD — Resumen Ejecutivo de Inventario
| 📦 TOTAL REFERENCIAS |  |  | 🟢 PRODUCTOS EN STOCK OK |  |  |  | 🟠 STOCK BAJO MÍNIMO |  | 🔴 SIN STOCK
| 20 |  |  | 20 |  |  |  | 0 |  | 0
| 📥 ENTRADAS HOY (€) |  |  | 📤 SALIDAS HOY (€) |  |  |  | 📥 ENTRADAS MES (€) |  | 📤 SALIDAS MES (€)
| 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
⚠️ ALERTAS DE STOCK — Productos que requieren atención
| REF | Descripción | Stock Actual |  | Stock Mínimo | Diferencia |  | Estado | Acción Recomendada
| CAL-001 | Caldera Gas Condensación 24kW | 6 |  | 3 | 3 |  | 🟢 OK | ✅ Sin acción
| CAL-002 | Radiador Aluminio 10 Elem. | 45 |  | 20 | 25 |  | 🟢 OK | ✅ Sin acción
| CAB-001 | Cable Solar 4mm² (m) | 1450 |  | 500 | 950 |  | 🟢 OK | ✅ Sin acción
| CAB-002 | Cable Solar 6mm² (m) | 800 |  | 500 | 300 |  | 🟢 OK | ✅ Sin acción
| EST-001 | Estructura Tejado Inclinado (kit) | 20 |  | 10 | 10 |  | 🟢 OK | ✅ Sin acción
| EST-002 | Estructura Cubierta Plana (kit) | 18 |  | 5 | 13 |  | 🟢 OK | ✅ Sin acción
| PRO-001 | Protección DC 1000V 2P | 60 |  | 20 | 40 |  | 🟢 OK | ✅ Sin acción
| PRO-002 | Contador Bidireccional Smart | 12 |  | 5 | 7 |  | 🟢 OK | ✅ Sin acción
| TUB-001 | Tubo Corrugado PG29 (m) | 600 |  | 200 | 400 |  | 🟢 OK | ✅ Sin acción
| TUB-002 | Tubería Cobre 22mm (m) | 250 |  | 100 | 150 |  | 🟢 OK | ✅ Sin acción
[6 empty] | 0 |  |  | 🚨 Pedir urgente
[6 empty] | 0 |  |  | 🚨 Pedir urgente
[6 empty] | 0 |  |  | 🚨 Pedir urgente
[6 empty] | 0 |  |  | 🚨 Pedir urgente
[6 empty] | 0 |  |  | 🚨 Pedir urgente
[6 empty] | 0 |  |  | 🚨 Pedir urgente
[6 empty] | 0 |  |  | 🚨 Pedir urgente
[6 empty] | 0 |  |  | 🚨 Pedir urgente
[6 empty] | 0 |  |  | 🚨 Pedir urgente
[6 empty] | 0 |  |  | 🚨 Pedir urgente
💰 RESUMEN FINANCIERO DE MOVIMIENTOS
| Concepto | [5 empty] | Importe (€)
| Total Compras (Entradas) — Acumulado | [5 empty] | 26275
| Total Ventas (Salidas) — Acumulado | [5 empty] | 20530
| Margen Bruto Estimado | [5 empty] | -5745
| % Margen sobre Ventas | [5 empty] | -27.98%

## 📊 Stock Actual
📊 STOCK ACTUAL — Vista en tiempo real del inventario
🔄 Esta hoja se calcula automáticamente. Stock = Stock Inicial + Entradas - Salidas
REF | Descripción | Categoría | Unidad | Stock Inicial | Total Entradas | Total Salidas | STOCK ACTUAL | Stock Mínimo | Stock Máximo | % Ocupación | ESTADO
SOL-001 | Panel Solar Monocristalino 400W | Placas Solares | Ud. | 50 | 30 | 10 | 70 | 10 | 100 | 70% | 🟢 OK
SOL-002 | Panel Solar Monocristalino 450W | Placas Solares | Ud. | 40 | 20 | 15 | 45 | 10 | 80 | 56% | 🟢 OK
SOL-003 | Panel Solar Bifacial 500W | Placas Solares | Ud. | 20 | 0 | 0 | 20 | 5 | 50 | 40% | 🟢 OK
INV-001 | Inversor Monofásico 3kW | Inversores | Ud. | 8 | 5 | 2 | 11 | 3 | 20 | 55% | 🟢 OK
INV-002 | Inversor Monofásico 5kW | Inversores | Ud. | 10 | 0 | 1 | 9 | 3 | 20 | 45% | 🟢 OK
INV-003 | Inversor Trifásico 10kW | Inversores | Ud. | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 10 | 40% | 🟢 OK
BAT-001 | Batería LiFePO4 5kWh | Baterías | Ud. | 5 | 2 | 0 | 7 | 2 | 10 | 70% | 🟢 OK
BAT-002 | Batería LiFePO4 10kWh | Baterías | Ud. | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 40% | 🟢 OK
AER-001 | Aerotermia 8kW Monobloc | Aerotermia | Ud. | 6 | 4 | 1 | 9 | 2 | 10 | 90% | 🟢 OK
AER-002 | Aerotermia 12kW Split | Aerotermia | Ud. | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 60% | 🟢 OK
CAL-001 | Caldera Gas Condensación 24kW | Calefacción | Ud. | 8 | 0 | 2 | 6 | 3 | 15 | 40% | 🟢 OK
CAL-002 | Radiador Aluminio 10 Elem. | Calefacción | Ud. | 45 | 0 | 0 | 45 | 20 | 100 | 45% | 🟢 OK
CAB-001 | Cable Solar 4mm² (m) | Cableado | m | 1200 | 500 | 250 | 1450 | 500 | 5000 | 29% | 🟢 OK
CAB-002 | Cable Solar 6mm² (m) | Cableado | m | 800 | 0 | 0 | 800 | 500 | 5000 | 16% | 🟢 OK
EST-001 | Estructura Tejado Inclinado (kit) | Estructuras | Kit | 30 | 0 | 10 | 20 | 10 | 50 | 40% | 🟢 OK
EST-002 | Estructura Cubierta Plana (kit) | Estructuras | Kit | 18 | 0 | 0 | 18 | 5 | 30 | 60% | 🟢 OK
PRO-001 | Protección DC 1000V 2P | Protecciones | Ud. | 60 | 0 | 0 | 60 | 20 | 100 | 60% | 🟢 OK
PRO-002 | Contador Bidireccional Smart | Protecciones | Ud. | 12 | 0 | 0 | 12 | 5 | 30 | 40% | 🟢 OK
TUB-001 | Tubo Corrugado PG29 (m) | Fontanería/Tuber. | m | 600 | 0 | 0 | 600 | 200 | 2000 | 30% | 🟢 OK
TUB-002 | Tubería Cobre 22mm (m) | Fontanería/Tuber. | m | 250 | 0 | 0 | 250 | 100 | 500 | 50% | 🟢 OK

## 📥 Entradas
📥 REGISTRO DE ENTRADAS DE MATERIAL
✏️ Registrar cada entrada: compra a proveedor, devolución de obra, ajuste de inventario, etc.
Nº Mov. | REF Producto | Descripción | Tipo Entrada | Cantidad | Precio Coste (€) | Importe Total (€) | Fecha | Proveedor / Origen | Nº Albarán / Factura | Responsable | Observaciones
E-001 | SOL-001 | Panel Solar Monocristalino 400W | Compra Proveedor | 30 | 180 | 5400 | 2025-01-10 | Jinko Solar SL | FAC-2025-0001 | Carlos M. | Pedido inicial temporada
E-002 | INV-001 | Inversor Monofásico 3kW | Compra Proveedor | 5 | 850 | 4250 | 2025-01-10 | Fronius Iberia | FAC-2025-0002 | Carlos M.
E-003 | SOL-002 | Panel Solar Monocristalino 450W | Compra Proveedor | 20 | 210 | 4200 | 2025-01-15 | Longi Solar | FAC-2025-0003 | Carlos M.
E-004 | AER-001 | Aerotermia 8kW Monobloc | Compra Proveedor | 4 | 1900 | 7600 | 2025-01-20 | Mitsubishi ES | FAC-2025-0004 | Ana L. | Campaña invierno
E-005 | CAB-001 | Cable Solar 4mm² (m) | Compra Proveedor | 500 | 0.85 | 425 | 2025-01-22 | Prysmian Group | FAC-2025-0005 | Carlos M.
E-006 | BAT-001 | Batería LiFePO4 5kWh | Devolución Obra | 2 | 2200 | 4400 | 2025-02-03 | Obra Ref. 2024-087 | N/A | Ana L. | Cambio especificaciones

## 📤 Salidas
📤 REGISTRO DE SALIDAS DE MATERIAL
✏️ Registrar cada salida: material a obra, venta directa, merma, etc. El REF debe coincidir exactamente.
Nº Mov. | REF Producto | Descripción | Tipo Salida | Cantidad | Precio Venta (€) | Importe Total (€) | Fecha | Destino / Obra / Cliente | Nº Pedido / Factura | Responsable | Observaciones
S-001 | SOL-001 | Panel Solar Monocristalino 400W | Obra Instalación | 10 | 295 | 2950 | 2025-01-18 | Obra CL-2025-001 Getafe | PED-001 | Luis G. | Inst. fotovoltaica chalet
S-002 | INV-001 | Inversor Monofásico 3kW | Obra Instalación | 2 | 1350 | 2700 | 2025-01-18 | Obra CL-2025-001 Getafe | PED-001 | Luis G.
S-003 | EST-001 | Estructura Tejado Inclinado (kit) | Obra Instalación | 10 | 210 | 2100 | 2025-01-18 | Obra CL-2025-001 Getafe | PED-001 | Luis G.
S-004 | AER-001 | Aerotermia 8kW Monobloc | Obra Instalación | 1 | 3200 | 3200 | 2025-01-25 | Obra CL-2025-002 Alcorcón | PED-002 | María S. | Aerotermia residencial
S-005 | CAL-001 | Caldera Gas Condensación 24kW | Obra Instalación | 2 | 1250 | 2500 | 2025-01-28 | Obra CL-2025-003 Leganés | PED-003 | Luis G.
S-006 | SOL-002 | Panel Solar Monocristalino 450W | Obra Instalación | 15 | 340 | 5100 | 2025-02-05 | Obra CL-2025-004 Majadahonda | PED-004 | María S. | 20 paneles proyecto grande
S-007 | INV-002 | Inversor Monofásico 5kW | Venta Directa | 1 | 1580 | 1580 | 2025-02-08 | Cliente Particular - J.Ruiz | PED-005 | Carlos M. | Venta sin instalación
S-008 | CAB-001 | Cable Solar 4mm² (m) | Obra Instalación | 250 | 1.6 | 400 | 2025-02-10 | Obra CL-2025-004 Majadahonda | PED-004 | Luis G.

## 📦 Maestro Productos
🏭 MAESTRO DE PRODUCTOS — Control de Inventario
⚠️ NO modificar los códigos de referencia — son la clave de todo el sistema
REF | Descripción del Producto | Categoría | Marca/Fabricante | Unidad | Precio Coste (€) | Precio Venta (€) | Stock Mínimo | Stock Máximo | Ubicación Almacén
SOL-001 | Panel Solar Monocristalino 400W | Placas Solares | Jinko Solar | Ud. | 180 | 295 | 10 | 100 | Nave A - Estante 1
SOL-002 | Panel Solar Monocristalino 450W | Placas Solares | Longi Solar | Ud. | 210 | 340 | 10 | 80 | Nave A - Estante 1
SOL-003 | Panel Solar Bifacial 500W | Placas Solares | Trina Solar | Ud. | 250 | 399 | 5 | 50 | Nave A - Estante 2
INV-001 | Inversor Monofásico 3kW | Inversores | Fronius | Ud. | 850 | 1350 | 3 | 20 | Nave B - Estante 1
INV-002 | Inversor Monofásico 5kW | Inversores | Fronius | Ud. | 980 | 1580 | 3 | 20 | Nave B - Estante 1
INV-003 | Inversor Trifásico 10kW | Inversores | SMA | Ud. | 1800 | 2900 | 2 | 10 | Nave B - Estante 2
BAT-001 | Batería LiFePO4 5kWh | Baterías | BYD | Ud. | 2200 | 3500 | 2 | 10 | Nave B - Estante 3
BAT-002 | Batería LiFePO4 10kWh | Baterías | BYD | Ud. | 4100 | 6500 | 1 | 5 | Nave B - Estante 3
AER-001 | Aerotermia 8kW Monobloc | Aerotermia | Mitsubishi | Ud. | 1900 | 3200 | 2 | 10 | Nave C - Estante 1
AER-002 | Aerotermia 12kW Split | Aerotermia | Daikin | Ud. | 2800 | 4500 | 1 | 5 | Nave C - Estante 1
CAL-001 | Caldera Gas Condensación 24kW | Calefacción | Vaillant | Ud. | 750 | 1250 | 3 | 15 | Nave C - Estante 2
CAL-002 | Radiador Aluminio 10 Elem. | Calefacción | General | Ud. | 85 | 145 | 20 | 100 | Nave C - Estante 3
CAB-001 | Cable Solar 4mm² (m) | Cableado | Prysmian | m | 0.85 | 1.6 | 500 | 5000 | Nave A - Bobinas
CAB-002 | Cable Solar 6mm² (m) | Cableado | Prysmian | m | 1.2 | 2.2 | 500 | 5000 | Nave A - Bobinas
EST-001 | Estructura Tejado Inclinado (kit) | Estructuras | K2 Systems | Kit | 120 | 210 | 10 | 50 | Nave A - Suelo
EST-002 | Estructura Cubierta Plana (kit) | Estructuras | K2 Systems | Kit | 145 | 255 | 5 | 30 | Nave A - Suelo
PRO-001 | Protección DC 1000V 2P | Protecciones | Hager | Ud. | 45 | 85 | 20 | 100 | Nave D - Estante 1
PRO-002 | Contador Bidireccional Smart | Protecciones | Schneider | Ud. | 120 | 210 | 5 | 30 | Nave D - Estante 1
TUB-001 | Tubo Corrugado PG29 (m) | Fontanería/Tuber. | Ursa | m | 0.55 | 1.1 | 200 | 2000 | Nave D - Estante 2
TUB-002 | Tubería Cobre 22mm (m) | Fontanería/Tuber. | Roca | m | 8.5 | 16 | 100 | 500 | Nave D - Estante 2

## 📋 Proyectos
📋 MAESTRO DE PROYECTOS — Control completo por obra
Registra aquí cada proyecto. Los costes reales se calculan automáticamente desde las hojas de Salidas y Horas.
⚙️ Tarifa hora MO (€/h): |  |  |  | 35 | ← Cambiar aquí la tarifa de mano de obra para recalcular todo
IDENTIFICACIÓN | [5 empty] | CONTROL DE TIEMPO | [5 empty] | CONTROL DE MATERIAL |  |  |  | MANO DE OBRA |  |  |  | RESULTADO FINANCIERO |  |  |  | CALIDAD
Nº Proyecto | Cliente | Localidad | Tipo Instalación | Equipo Asignado | Estado | Fecha Inicio | Fecha Fin Estimada | Fecha Fin Real | Días Estimados | Días Reales | Desv. Días | Ppto. Material Estimado (€) | Coste Material Real (€) | Desv. Material (€) | % Desv. Material | Horas MO Estimadas | Horas MO Reales | Coste MO Estimado (€) | Coste MO Real (€) | Precio Venta Total (€) | Coste Total Real (€) | Margen Bruto (€) | % Margen | Nº Incidencias | Rentab. Semáforo
PRY-001 | Familia Rodríguez | Getafe (Madrid) | Solar Residencial | Equipo Alpha | Completado | 2025-01-08 | 2025-01-22 | 2025-01-21 | 14 | 13 | -1 | -1 | 0 | 1 | -100% |  | 38 |  | 1330 |  |  |  |  | 1 | ⚪
PRY-002 | Comunidad Sta. Ana | Alcorcón (Madrid) | Solar Industrial | Equipo Beta | Completado | 2025-01-15 | 2025-02-05 | 2025-02-08 | 21 | 24 | 3 | 3 | 0 | -3 | -100% |  | 16 |  | 560 |  |  |  |  | 2 | ⚪
PRY-003 | José M. Herrera | Leganés (Madrid) | Aerotermia | Equipo Alpha | Completado | 2025-01-20 | 2025-01-27 | 2025-01-26 | 7 | 6 | -1 | -1 | 0 | 1 | -100% |  | 22 |  | 770 |  |  |  |  | 0 | ⚪
PRY-004 | Nave Industrial López | Majadahonda (Madrid) | Solar Industrial | Equipo Gamma | En Ejecución | 2025-02-03 | 2025-03-01 |  | 26 |  |  |  | 0 |  |  |  | 16 |  | 560 |  |  |  |  | 1 | ⚪
PRY-005 | Hotel Mediterráneo | Fuenlabrada (Madrid) | Mixto Solar+Aero | Equipo Beta | En Ejecución | 2025-02-10 | 2025-03-15 |  | 33 |  |  |  | 0 |  |  |  | 8 |  | 280 |  |  |  |  | 1 | ⚪
PRY-006 | Clínica Dental Pérez | Móstoles (Madrid) | Calefacción | Equipo Delta | Completado | 2025-01-05 | 2025-01-12 | 2025-01-14 | 7 | 9 | 2 | 2 | 0 | -2 | -100% |  | 30 |  | 1050 |  |  |  |  | 1 | ⚪
PRY-007 | Polideportivo Municipal | Pozuelo (Madrid) | Solar Industrial | Equipo Alpha | Completado | 2025-01-28 | 2025-02-18 | 2025-02-17 | 21 | 20 | -1 | -1 | 0 | 1 | -100% |  | 40 |  | 1400 |  |  |  |  | 0 | ⚪
PRY-008 | Residencia 3ª Edad | Alcalá de Henares | Aerotermia | Equipo Gamma | Completado | 2025-02-01 | 2025-02-10 | 2025-02-12 | 9 | 11 | 2 | 2 | 0 | -2 | -100% |  | 16 |  | 560 |  |  |  |  | 1 | ⚪
PRY-009 | Chalet García-Vega | Boadilla del Monte | Solar Residencial | Equipo Delta | En Presupuesto | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | ⚪
PRY-010 | Fábrica Textil Norte | Torrejón de Ardoz | Solar Industrial | Equipo Beta | En Presupuesto | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | ⚪

## ⏱️ Horas MO
⏱️ HORAS & MANO DE OBRA — Registro por técnico y proyecto
Cada fila = una jornada o actividad. El coste se calcula automáticamente con la tarifa definida en Proyectos (E3).
Nº Mov. | Nº Proyecto | Equipo | Técnico | Fecha | Concepto | Horas | Tarifa €/h | Importe (€) | Observaciones
H-001 | PRY-001 | Equipo Alpha | Luis García | 2025-01-08 | Instalación paneles | 8 | 35 | 280
H-002 | PRY-001 | Equipo Alpha | Pedro Ruiz | 2025-01-08 | Instalación paneles | 8 | 35 | 280
H-003 | PRY-001 | Equipo Alpha | Luis García | 2025-01-09 | Cableado y conexiones | 8 | 35 | 280
H-004 | PRY-001 | Equipo Alpha | Pedro Ruiz | 2025-01-09 | Cableado y conexiones | 7 | 35 | 245
H-005 | PRY-001 | Equipo Alpha | Luis García | 2025-01-21 | Puesta en marcha | 7 | 35 | 245
H-006 | PRY-003 | Equipo Alpha | Luis García | 2025-01-20 | Instalación aerotermia | 8 | 35 | 280
H-007 | PRY-003 | Equipo Alpha | Pedro Ruiz | 2025-01-20 | Fontanería y conexiones | 7 | 35 | 245
H-008 | PRY-003 | Equipo Alpha | Luis García | 2025-01-26 | Puesta en marcha | 7 | 35 | 245
H-009 | PRY-006 | Equipo Delta | Javier Martín | 2025-01-05 | Instalación calefacción | 8 | 35 | 280
H-010 | PRY-006 | Equipo Delta | Elena Torres | 2025-01-05 | Instalación calefacción | 8 | 35 | 280
H-011 | PRY-006 | Equipo Delta | Javier Martín | 2025-01-14 | Ajuste y puesta en marcha | 8 | 35 | 280 | Revisita por mal ajuste
H-012 | PRY-006 | Equipo Delta | Elena Torres | 2025-01-14 | Ajuste y puesta en marcha | 6 | 35 | 210
H-013 | PRY-007 | Equipo Alpha | Luis García | 2025-01-28 | Instalación estructura | 8 | 35 | 280
H-014 | PRY-007 | Equipo Alpha | Pedro Ruiz | 2025-01-28 | Instalación estructura | 8 | 35 | 280
H-015 | PRY-007 | Equipo Alpha | Ana López | 2025-02-03 | Paneles y cableado | 8 | 35 | 280
H-016 | PRY-007 | Equipo Alpha | Luis García | 2025-02-17 | Puesta en marcha | 8 | 35 | 280
H-017 | PRY-007 | Equipo Alpha | Pedro Ruiz | 2025-02-17 | Puesta en marcha | 8 | 35 | 280
H-018 | PRY-008 | Equipo Gamma | María Sánchez | 2025-02-01 | Instalación aerotermia | 8 | 35 | 280
H-019 | PRY-008 | Equipo Gamma | María Sánchez | 2025-02-12 | Puesta en marcha + ajuste | 8 | 35 | 280 | Incidencia presión
H-020 | PRY-002 | Equipo Beta | Ana López | 2025-01-15 | Instalación paneles | 8 | 35 | 280
H-021 | PRY-002 | Equipo Beta | Ana López | 2025-02-08 | Puesta en marcha | 8 | 35 | 280 | Retraso por lluvia
H-022 | PRY-004 | Equipo Gamma | María Sánchez | 2025-02-03 | Instalación industrial | 8 | 35 | 280
H-023 | PRY-004 | Equipo Gamma | María Sánchez | 2025-02-10 | Cableado industrial | 8 | 35 | 280
H-024 | PRY-005 | Equipo Beta | Ana López | 2025-02-10 | Inicio instalación | 8 | 35 | 280
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35

## ⚠️ Incidencias
⚠️ REGISTRO DE INCIDENCIAS — Revisitas, averías y reclamaciones
Registrar TODA incidencia post-instalación. Es la clave para detectar qué equipos o materiales dan más problemas.
Nº Inc. | Nº Proyecto | Equipo | Técnico Responsable | Fecha Inc. | Tipo | Descripción | Horas Extra | Coste Mat. Extra (€) | Coste Total Inc. (€) | Estado | Fecha Cierre
INC-001 | PRY-002 | Equipo Beta | Ana López | 2025-02-08 | Revisita | Inversor no conecta con la red — configuración errónea | 3 | 0 | 105 | Cerrada | 2025-02-08
INC-002 | PRY-006 | Equipo Delta | Javier Martín | 2025-01-14 | Ajuste Técnico | Presión calefacción mal calibrada — revisita necesaria | 4 | 45 | 185 | Cerrada | 2025-01-14
INC-003 | PRY-008 | Equipo Gamma | María Sánchez | 2025-02-12 | Avería Equipo | Compresor aerotermia con ruido anómalo — revisión | 5 | 0 | 175 | Cerrada | 2025-02-14
INC-004 | PRY-001 | Equipo Alpha | Luis García | 2025-02-02 | Reclamación Cliente | Cliente reporta que app monitorización no funciona | 2 | 0 | 70 | Cerrada | 2025-02-03
INC-005 | PRY-002 | Equipo Beta | Ana López | 2025-02-15 | Fallo Material | Microinversor defectuoso — sustitución en garantía | 3 | 180 | 285 | Cerrada | 2025-02-16
INC-006 | PRY-004 | Equipo Gamma | María Sánchez | 2025-02-18 | Ajuste Técnico | Estructura no nivelada correctamente — corrección | 4 | 0 | 140 | Abierta
INC-007 | PRY-005 | Equipo Beta | Ana López | 2025-02-20 | Revisita | Cliente solicita reubicación de un panel durante instalación | 2 | 0 | 70 | En Revisión

## 👥 Control Equipos
👥 CONTROL DE EQUIPOS — Rendimiento comparativo
Todos los datos se calculan automáticamente desde Proyectos, Horas e Incidencias. Solo lectura.
| 🔵 EQUIPO ALPHA |  | 🔵 EQUIPO BETA |  |  |  | 🔵 EQUIPO GAMMA |  |  | 🔵 EQUIPO DELTA |  | 0
| 📋 Proyectos totales | 3 | 📋 Proyectos totales |  | 3 |  | 📋 Proyectos totales |  | 2 | 📋 Proyectos totales | 2 | 0
| ✅ Completados | 3 | ✅ Completados |  | 1 |  | ✅ Completados |  | 1 | ✅ Completados | 1 | 0
| 🔄 En Ejecución | 0 | 🔄 En Ejecución |  | 1 |  | 🔄 En Ejecución |  | 1 | 🔄 En Ejecución | 0 | 0
| ⏱️ Días medio por obra | 13 | ⏱️ Días medio por obra |  | 24 |  | ⏱️ Días medio por obra |  | 11 | ⏱️ Días medio por obra | 9
| 📅 Desv. tiempo (días) | -1 | 📅 Desv. tiempo (días) |  | 3 |  | 📅 Desv. tiempo (días) |  | 2 | 📅 Desv. tiempo (días) | 2
| 🔨 Horas totales MO | 100 | 🔨 Horas totales MO |  | 24 |  | 🔨 Horas totales MO |  | 32 | 🔨 Horas totales MO | 30
| 💶 Coste MO total (€) | 3500 | 💶 Coste MO total (€) |  | 840 |  | 💶 Coste MO total (€) |  | 1120 | 💶 Coste MO total (€) | 1050
| 📦 Desv. material (€) | 3 | 📦 Desv. material (€) |  | -3 |  | 📦 Desv. material (€) |  | -2 | 📦 Desv. material (€) | -2
| ⚠️ Incidencias totales | 1 | ⚠️ Incidencias totales |  | 3 |  | ⚠️ Incidencias totales |  | 2 | ⚠️ Incidencias totales | 1
| 📊 Ratio inc./proyecto | 0.33333 | 📊 Ratio inc./proyecto |  | 3 |  | 📊 Ratio inc./proyecto |  | 2 | 📊 Ratio inc./proyecto | 1
| 💰 Margen total generado | 0 | 💰 Margen total generado |  | 0 |  | 💰 Margen total generado |  | 0 | 💰 Margen total generado | 0
| 📈 Margen medio % | 0% | 📈 Margen medio % |  | 0% |  | 📈 Margen medio % |  | 0% | 📈 Margen medio % | 0%
| 🏆 RANKING | 1 | 🏆 RANKING |  | 1 |  | 🏆 RANKING |  | 1 | 🏆 RANKING | 1
📊 COMPARATIVA ENTRE EQUIPOS
| Métrica | Equipo Alpha |  | Equipo Beta |  | Equipo Gamma |  | Equipo Delta |  | 🏆 MEJOR
| Proyectos completados | 3 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | Alpha
| Desv. media tiempo (días) | -1 |  | 3 |  | 2 |  | 2 |  | Alpha
| Margen medio % | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | Alpha
| Incidencias totales | 1 |  | 3 |  | 2 |  | 1 |  | Alpha
| Ratio inc./proyecto | 0.33333 |  | 3 |  | 2 |  | 1 |  | Alpha

## 💰 Rentabilidad
💰 RENTABILIDAD POR PROYECTO — Qué obras nos dan más dinero
Ranking automático. Columnas clave para contabilidad. Solo proyectos con datos completos aparecen rankados.
Posición | Nº Proyecto | Cliente | Tipo | Equipo | Precio Venta (€) | Coste Material (€) | Coste MO (€) | Coste Total (€) | Margen Bruto (€) | % Margen | Semáforo
1 | PRY-001 | Familia Rodríguez | Solar Residencial | Equipo Alpha |  | 0 | 1330 |  |  |  | ⚪
2 | PRY-002 | Comunidad Sta. Ana | Solar Industrial | Equipo Beta |  | 0 | 560 |  |  |  | ⚪
3 | PRY-003 | José M. Herrera | Aerotermia | Equipo Alpha |  | 0 | 770 |  |  |  | ⚪
4 | PRY-004 | Nave Industrial López | Solar Industrial | Equipo Gamma |  | 0 | 560 |  |  |  | ⚪
5 | PRY-005 | Hotel Mediterráneo | Mixto Solar+Aero | Equipo Beta |  | 0 | 280 |  |  |  | ⚪
6 | PRY-006 | Clínica Dental Pérez | Calefacción | Equipo Delta |  | 0 | 1050 |  |  |  | ⚪
7 | PRY-007 | Polideportivo Municipal | Solar Industrial | Equipo Alpha |  | 0 | 1400 |  |  |  | ⚪
8 | PRY-008 | Residencia 3ª Edad | Aerotermia | Equipo Gamma |  | 0 | 560 |  |  |  | ⚪
9 | PRY-009 | Chalet García-Vega | Solar Residencial | Equipo Delta |  | 0 |  |  |  |  | ⚪
10 | PRY-010 | Fábrica Textil Norte | Solar Industrial | Equipo Beta |  | 0 |  |  |  |  | ⚪
📊 RESUMEN FINANCIERO POR TIPO DE INSTALACIÓN
Tipo Instalación | Nº Proyectos Completados | Facturación Total (€) | Coste Material Total (€) | Coste MO Total (€) | Margen Total (€) | Margen Medio %
Solar Residencial | 1 | 0 | 0 | 1330 | 0 | 0%
Solar Industrial | 2 | 0 | 0 | 1960 | 0 | 0%
Aerotermia | 2 | 0 | 0 | 1330 | 0 | 0%
Calefacción | 1 | 0 | 0 | 1050 | 0 | 0%
Mixto Solar+Aero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
TOTAL |  | 0 | 0 | 5670 | 0 | 0%

## 📐 Plantillas Presupuesto
📐 PLANTILLAS DE PRESUPUESTO — Estándares por tipo de instalación
Referencia de materiales y horas estándar. n8n usa esta hoja para validar desviaciones automáticamente.
Tarifa MO (€/h): |  | 35 | Margen mín: |  | 20% | % merma: |  | 5% | Contingencia: |  | 8%
⚙️ MATERIALES ESTÁNDAR POR TIPO DE INSTALACIÓN
Tipo | REF | Descripción | Ud. | Cant. Base | P.Coste (€) | Subtotal (€) | + Merma (€) | Total c/merma (€) | Horas MO | Coste MO (€) | Cant.Mín | Cant.Máx | Crítico | Nota
Solar Residencial | SOL-001 | Panel Solar Mono 400W | Ud. | 12 | 180 | 2160 | 108 | 2268 | 16 | 560 | 10 | 16 | SÍ | Base 4.8kWp
Solar Residencial | INV-001 | Inversor Monofásico 3kW | Ud. | 1 | 850 | 850 | 42.5 | 892.5 | 4 | 140 | 1 | 2 | SÍ | 1 inv/12 paneles
Solar Residencial | EST-001 | Estructura Tejado Inclinado | Kit | 3 | 120 | 360 | 18 | 378 | 6 | 210 | 2 | 5 | NO | 1 kit/4 paneles
Solar Residencial | CAB-001 | Cable Solar 4mm² | m | 80 | 0.85 | 68 | 3.4 | 71.4 | 0 | 0 | 60 | 120 | NO | 10% extra incluido
Solar Residencial | PRO-001 | Protección DC 1000V | Ud. | 1 | 45 | 45 | 2.25 | 47.25 | 1 | 35 | 1 | 2 | SÍ
Solar Residencial | PRO-002 | Contador Bidireccional | Ud. | 1 | 120 | 120 | 6 | 126 | 2 | 70 | 1 | 1 | SÍ | Obligatorio normativa
Solar Industrial | SOL-003 | Panel Solar Bifacial 500W | Ud. | 60 | 250 | 15000 | 750 | 15750 | 80 | 2800 | 50 | 100 | SÍ | Base 30kWp
Solar Industrial | INV-003 | Inversor Trifásico 10kW | Ud. | 3 | 1800 | 5400 | 270 | 5670 | 12 | 420 | 2 | 6 | SÍ | 1 inv/20 paneles
Solar Industrial | EST-002 | Estructura Cubierta Plana | Kit | 15 | 145 | 2175 | 108.75 | 2283.75 | 20 | 700 | 10 | 25 | NO
Solar Industrial | CAB-002 | Cable Solar 6mm² | m | 400 | 1.2 | 480 | 24 | 504 | 0 | 0 | 300 | 600 | NO
Solar Industrial | BAT-002 | Batería LiFePO4 10kWh | Ud. | 2 | 4100 | 8200 | 410 | 8610 | 4 | 140 | 0 | 4 | NO | Opcional
Aerotermia | AER-001 | Aerotermia 8kW Monobloc | Ud. | 1 | 1900 | 1900 | 95 | 1995 | 8 | 280 | 1 | 1 | SÍ | Hasta 150m²
Aerotermia | TUB-002 | Tubería Cobre 22mm | m | 25 | 8.5 | 212.5 | 10.625 | 223.125 | 4 | 140 | 15 | 40 | NO
Aerotermia | TUB-001 | Tubo Corrugado PG29 | m | 20 | 0.55 | 11 | 0.55 | 11.55 | 0 | 0 | 15 | 30 | NO
Calefacción | CAL-001 | Caldera Gas Condensación | Ud. | 1 | 750 | 750 | 37.5 | 787.5 | 8 | 280 | 1 | 1 | SÍ
Calefacción | CAL-002 | Radiador Aluminio 10 elem. | Ud. | 8 | 85 | 680 | 34 | 714 | 2 | 70 | 6 | 12 | NO | Media 8/vivienda
Calefacción | TUB-001 | Tubo Corrugado PG29 | m | 30 | 0.55 | 16.5 | 0.825 | 17.325 | 0 | 0 | 20 | 50 | NO
TOTAL MATERIAL — Solar Residencial | [5 empty] | 3603 |  | 3783.15 | 29 | 1015
TOTAL MATERIAL — Solar Industrial | [5 empty] | 31255 |  | 32817.75 | 116 | 4060
TOTAL MATERIAL — Aerotermia | [5 empty] | 2123.5 |  | 2229.675 | 12 | 420
TOTAL MATERIAL — Calefacción | [5 empty] | 1446.5 |  | 1518.825 | 10 | 350

## 🔧 Garantías y Mantenimiento
🔧 GARANTÍAS & MANTENIMIENTO — Control postventa y contratos recurrentes
n8n revisa esta hoja cada lunes y lanza alertas automáticas de vencimientos. Los contratos de mantenimiento son ingresos recurrentes.
Nº Proyecto | Cliente | Tipo Inst. | Equipo | Fecha Inst. | Fin Garantía Fabricante | Fin Garantía Instalación | Días para Vencer | Contrato Manto | Precio Anual Manto (€) | Próxima Revisión | Revisiones Realizadas | Coste Última Revisión (€) | Estado | Alerta n8n | Notas
PRY-001 | Familia Rodríguez | Solar Residencial | Equipo Alpha | 2025-01-21 | 2035-01-21 | 2027-01-21 | 322 | SÍ | 180 | 2025-07-21 | 0 |  | 🟢 OK | ✓ Sin alerta | Contrato anual
PRY-002 | Comunidad Sta. Ana | Solar Industrial | Equipo Beta | 2025-02-08 | 2035-02-08 | 2027-02-08 | 340 | SÍ | 1200 | 2025-08-08 | 0 |  | 🟢 OK | ✓ Sin alerta | Tarifa especial comunidad
PRY-003 | José M. Herrera | Aerotermia | Equipo Alpha | 2025-01-26 | 2030-01-26 | 2027-01-26 | 327 | SÍ | 220 | 2025-07-26 | 0 |  | 🟢 OK | ✓ Sin alerta
PRY-006 | Clínica Dental Pérez | Calefacción | Equipo Delta | 2025-01-14 | 2030-01-14 | 2026-01-14 | -50 | SÍ | 150 | 2025-07-14 | 0 |  | 🔴 VENCIDA | ⚡ ALERTA ACTIVA | Revisión semestral obligatoria
PRY-007 | Polideportivo Mun. | Solar Industrial | Equipo Alpha | 2025-02-17 | 2035-02-17 | 2027-02-17 | 349 | SÍ | 850 | 2025-08-17 | 0 |  | 🟢 OK | ✓ Sin alerta | Contrato premium
PRY-008 | Residencia 3ª Edad | Aerotermia | Equipo Gamma | 2025-02-12 | 2030-02-12 | 2027-02-12 | 344 | SÍ | 380 | 2025-08-12 | 0 |  | 🟢 OK | ✓ Sin alerta
📊 RESUMEN CONTRATOS DE MANTENIMIENTO
Contratos activos |  |  |  | Ingresos recurrentes/año |  |  |  | Garantías urgentes <30d |  |  |  | Garantías vencidas
6 |  |  |  | 2980 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1
Formulas:
Días para Vencer = IF([Fin Garantía Instalación]="","",[Fin Garantía Instalación]-TODAY())

## 🛒 Previsión Compras
🛒 PREVISIÓN DE COMPRAS — Material necesario para proyectos activos
n8n actualiza esta hoja cada noche y envía el email de pedido sugerido al proveedor cuando hay urgencias.
Horizonte previsión (días): |  |  | 60 | ← Cambiar para ajustar el horizonte temporal de la previsión
📦 NECESIDADES DE MATERIAL — Proyectos activos en los próximos 60 días
REF | Descripción | Categoría | Stock Actual | Stock Mínimo | Consumo Proyectado | Stock Resultante | Uds. a Pedir | Precio Coste (€) | Importe Pedido (€) | Proveedor Habitual | Plazo Entrega | Urgencia | Pedido Generado | Fecha Sugerida | Nota n8n
SOL-001 | Panel Solar Mono 400W | Placas Solares | 70 | 10 | 22 | 48 | 0 | 180 |  | Jinko Solar SL | 7 días | 🔴 URGENTE | NO | N/A | PRY-004+PRY-005
SOL-002 | Panel Solar Mono 450W | Placas Solares | 45 | 10 | 15 | 30 | 0 | 210 |  | Longi Solar | 7 días | 🟠 ALTA | NO | N/A | PRY-005
INV-002 | Inversor Monofásico 5kW | Inversores | 9 | 3 | 3 | 6 | 0 | 980 |  | Fronius Iberia | 5 días | 🟠 ALTA | NO | N/A | PRY-004
AER-001 | Aerotermia 8kW Monobloc | Aerotermia | 9 | 2 | 2 | 7 | 0 | 1900 |  | Mitsubishi ES | 10 días | 🟡 MEDIA | NO | N/A | PRY-005
CAB-001 | Cable Solar 4mm² | Cableado | 1450 | 500 | 350 | 1100 | 0 | 0.85 |  | Prysmian Group | 3 días | 🟡 MEDIA | NO | N/A | Varios proyectos
EST-001 | Estructura Tejado Inclinado | Estructuras | 20 | 10 | 8 | 12 | 0 | 120 |  | K2 Systems | 5 días | 🟠 ALTA | NO | N/A | PRY-004+PRY-005
BAT-001 | Batería LiFePO4 5kWh | Baterías | 7 | 2 | 3 | 4 | 0 | 2200 |  | BYD Europe | 14 días | 🟡 MEDIA | NO | N/A | PRY-005 opcional
PRO-001 | Protección DC 1000V 2P | Protecciones | 60 | 20 | 5 | 55 | 0 | 45 |  | Hager Iberia | 3 días | 🟢 NORMAL | NO | N/A | Stock preventivo
IMPORTE TOTAL PEDIDO SUGERIDO | [8 empty] | 0
Formulas:
Fecha Sugerida = IF([Uds. a Pedir]=0,"N/A",TODAY()+7)

## 📈 Gráficos
📈 GRÁFICOS PARA DIRECTIVOS — Visualización ejecutiva
Los gráficos se actualizan automáticamente con los datos de Proyectos, Equipos y Stock.
Tipo Instalación | Nº Proyectos | Facturación (€) | Equipo | Proyectos | Margen Medio % | Incidencias | Mes | Ingresos (€) | Compras (€)
Solar Residencial | 2 | 0 | Alpha | 3 | 0% | 1 | Ene | 8200 | 42680
Solar Industrial | 4 | 0 | Beta | 3 | 0% | 3 | Feb | 32800 | 8200
Aerotermia | 2 | 0 | Gamma | 2 | 0% | 2 | Mar | 0 | 0
Calefacción | 1 | 0 | Delta | 2 | 0% | 1 | Abr | 0 | 0
Mixto Solar+Aero | 1 | 0 |  |  |  |  | May | 0 | 0
[7 empty] | Jun | 0 | 0
[7 empty] | Jul | 0 | 0
[7 empty] | Ago | 0 | 0
[7 empty] | Sep | 0 | 0
[7 empty] | Oct | 0 | 0
[7 empty] | Nov | 0 | 0
[7 empty] | Dic | 0 | 0

## ⚡ Arquitectura n8n+BQ
⚡ ARQUITECTURA TÉCNICA — n8n + BigQuery + Power BI
Referencia técnica para IT o consultor. Sin fórmulas — es documentación del sistema completo.
🏗️ EVOLUCIÓN EN 3 FASES |  |  | ID
FASE 1 |  | HOY — 0-3 meses (~5€/mes) | WF-01 | Stock bajo → Email/WhatsApp compras | Schedule 07:00 diario | 1. Google Sheets: leer hoja Stock Actual 2. Filter: estado contiene BAJO o SIN STOCK 3. IF vacío: stop / continuar 4. Set: formatear lista HTML 5a. Gmail: enviar email con tabla 5b. WhatsApp Business API: mensaje urgente 6. Google Sheets: escribir log en col N | Diario | 🔴 Crítico | Responsable Compras
• Google Sheets como base operativa (sin cambios para el equipo) |  |  | WF-02 | Nuevo proyecto → Crear tarea equipo | Google Sheets Trigger (fila nueva) | 1. Google Sheets Trigger: detectar fila nueva en Proyectos 2. Filter: estado = 'En Ejecución' 3. Trello: crear tarjeta en tablero del equipo 4. Gmail: email al jefe de equipo con detalles 5. Google Sheets: leer plantilla de materiales 6. BigQuery: INSERT en tabla proyectos | Tiempo real | 🔴 Crítico | Equipo asignado
• n8n self-hosted en VPS Hetzner CX11 = 4.51€/mes |  |  | WF-03 | Incidencia nueva → Alerta inmediata | Google Sheets Trigger (fila nueva) | 1. Google Sheets Trigger: fila nueva en Incidencias 2. Lookup: buscar jefe equipo en tabla equipos 3. WhatsApp Business: mensaje urgente al jefe 4. Gmail: email detallado con datos incidencia 5. Trello: añadir comentario en tarjeta proyecto 6. BigQuery: INSERT en tabla incidencias | Tiempo real | 🔴 Crítico | Jefe de equipo
• Workflows activos: alertas stock, alertas incidencias, informe semanal |  |  | WF-04 | Proyecto completado → Archivar en BQ | Google Sheets Trigger (col F) | 1. Google Sheets Trigger: col F cambia a 'Completado' 2. Google Sheets: leer fila completa con todos los datos 3. HTTP Request: calcular margen final 4. BigQuery: INSERT proyectos_historico 5. BigQuery: INSERT costes_detallados 6. Gmail: resumen de margen a dirección | Tiempo real | 🟠 Alta | Dirección / Contabilidad
• Power BI Desktop gratuito conectado a Google Sheets |  |  | WF-05 | Garantías próximas → Comercial | Schedule lunes 08:30 | 1. Google Sheets: leer Garantías y Mantenimiento 2. Filter: dias_para_vencer <= 90 3. IF sin resultados: stop 4. Set: construir tabla HTML con clientes 5. Gmail: email a comercial con lista 6. HubSpot/CRM: crear tarea de seguimiento 7. Sheets: marcar columna 'Alerta enviada' | Semanal | 🟠 Alta | Comercial
• BigQuery creado pero solo recibe snapshots diarios del stock |  |  | WF-06 | Presupuesto → Generar PDF y enviar | Google Sheets Trigger (estado) | 1. Sheets Trigger: estado cambia a 'En Ejecución' 2. Google Sheets: leer todos los datos proyecto 3. HTTP POST: API Carbone.io con template Word 4. HTTP GET: descargar PDF generado 5. Google Drive: guardar en carpeta /Presupuestos/Cliente 6. Gmail: enviar PDF al cliente con mensaje personalizado | Tiempo real | 🟠 Alta | Cliente / Comercial
|  |  | WF-07 | Margen bajo → Alerta dirección | Schedule 12:00 diario | 1. Google Sheets: leer proyectos con estado 'En Ejecución' 2. Calcular: coste_actual / precio_venta (margen provisional) 3. Filter: margen < 15% 4. IF vacío: stop 5. Gmail: email urgente a dirección con proyectos en riesgo 6. Slack/Teams: mensaje en canal #alertas-financieras 7. Sheets: colorear fila en rojo | Diario | 🟠 Alta | Dirección
FASE 2 |  | MEDIO PLAZO — 3-9 meses (~30€/mes) | WF-08 | Informe semanal automático | Schedule viernes 17:00 | 1. BigQuery: query KPIs semana (proyectos, margen, incidencias) 2. Google Sheets: leer datos stock crítico 3. Calcular: comparativa con semana anterior en BQ 4. HTTP POST: API Carbone.io para PDF ejecutivo 5. Gmail: enviar a lista VIPs (dirección, socios) 6. Power BI REST API: forzar refresh del dataset 7. BigQuery: INSERT en tabla reportes_semanales | Semanal | 🟡 Media | Dirección / Socios
• BigQuery recibe TODOS los movimientos en tiempo real vía n8n
• Power BI Service web (9.99€/usuario) — dashboards online en el móvil
• n8n genera PDFs de presupuestos automáticamente (API Carbone.io)
• Alertas WhatsApp Business por incidencias y garantías
• n8n crea tareas en Trello/Notion al asignar proyectos a equipos
FASE 3 |  | LARGO PLAZO — 9-18 meses (~150€/mes)
• Migración a Odoo Community (ERP open source, servidor ~20€/mes)
• n8n reconecta a Odoo — Power BI no cambia absolutamente nada
• Técnicos usan app móvil Odoo para registrar horas y materiales en campo
• Firma digital de presupuestos con Odoo Sign
• Facturación automática al cambiar estado proyecto a 'Completado'
🗄️ BIGQUERY — SCHEMA DE TABLAS (copiar en BQ Console)
Tabla | Descripción | Schema (campos y tipos)
proyectos_historico | Todos los proyectos completados. Alimentado por WF-04. | proyecto_id STRING NOT NULL, cliente STRING, tipo_instalacion STRING, equipo STRING, estado STRING, fecha_inicio DATE, fecha_fin DATE, precio_venta FLOAT64, coste_material FLOAT64, coste_mo FLOAT64, coste_total FLOAT64, margen_bruto FLOAT64, pct_margen FLOAT64, n_incidencias INT64, timestamp_sync TIMESTAMP
movimientos_stock | Histórico completo de entradas y salidas de almacén. Alimentado por WF diario. | mov_id STRING NOT NULL, tipo STRING, -- ENTRADA/SALIDA ref_producto STRING, descripcion STRING, categoria STRING, cantidad FLOAT64, precio_unitario FLOAT64, importe FLOAT64, fecha DATE, proyecto_id STRING, responsable STRING, timestamp_sync TIMESTAMP
incidencias | Registro de todas las incidencias. Alimentado por WF-03. | inc_id STRING NOT NULL, proyecto_id STRING, equipo STRING, tecnico STRING, fecha DATE, tipo STRING, descrip STRING, horas_extra FLOAT64, coste_extra FLOAT64, estado STRING, timestamp_sync TIMESTAMP
horas_mo | Registro de mano de obra. Alimentado por WF diario. | mov_id STRING NOT NULL, proyecto_id STRING, equipo STRING, tecnico STRING, fecha DATE, concepto STRING, horas FLOAT64, coste FLOAT64, timestamp_sync TIMESTAMP
stock_daily_snapshot | Foto diaria del stock para evolución histórica en Power BI. | ref_producto STRING, descripcion STRING, categoria STRING, stock_qty FLOAT64, valor_coste FLOAT64, estado STRING, fecha DATE NOT NULL, timestamp_sync TIMESTAMP
kpis_semanales | KPIs consolidados por semana. Alimentado por WF-08. | semana_inicio DATE NOT NULL, proyectos_completados INT64, facturacion FLOAT64, coste_total FLOAT64, margen_bruto FLOAT64, pct_margen FLOAT64, n_incidencias INT64, stock_valor FLOAT64, timestamp_sync TIMESTAMP
🖥️ INSTALACIÓN n8n EN 30 MINUTOS (self-hosted)
1. VPS | Hetzner Cloud → CX11: 1vCPU 2GB RAM = 4.51€/mes Ubuntu 22.04 LTS. IP fija incluida.
2. Docker | Instalar Docker en el servidor: | curl -fsSL https://get.docker.com ¦ sh sudo usermod -aG docker $USER newgrp docker
3. n8n | Lanzar n8n con Docker Compose (recomendado sobre docker run): | version: '3.8' services: n8n: image: n8nio/n8n restart: unless-stopped ports: - 5678:5678 environment: - N8N_BASIC_AUTH_ACTIVE=true - N8N_BASIC_AUTH_USER=admin - N8N_BASIC_AUTH_PASSWORD=PASSWORD_SEGURO - WEBHOOK_URL=https://n8n.tuempresa.com volumes: - ~/.n8n:/home/node/.n8n
4. Dominio + HTTPS | Apuntar subdominio n8n.tuempresa.com a la IP del VPS. Instalar Nginx + Certbot para HTTPS gratuito. | sudo apt install nginx certbot python3-certbot-nginx sudo certbot --nginx -d n8n.tuempresa.com
5. Credenciales | En n8n → Settings → Credentials: • Google Sheets: OAuth2 (Google Cloud Console) • BigQuery: Service Account JSON • Gmail: OAuth2 • WhatsApp Business: token de Meta for Developers • Power BI: OAuth2 (Azure App Registration) | # Tiempo estimado total: 45-60 minutos # Coste total mensual: ~5€

## 📋 Instrucciones
📋 GUÍA DE USO — Sistema de Control de Inventario
🗂️ ESTRUCTURA DEL ARCHIVO
📦 Maestro Productos | Base de datos de todos los productos. Aquí se añaden nuevos artículos, se actualizan precios y datos maestros. NO borrar ni cambiar los códigos REF.
📊 Stock Actual | Vista automática del stock. Esta hoja NO se edita manualmente — se calcula sola con las entradas y salidas. Solo hay que actualizar el 'Stock Inicial' al empezar a usar el sistema.
📥 Entradas | Registrar aquí cada entrada de material: compras a proveedor, devoluciones de obra, ajustes positivos. Rellenar: REF, Tipo, Cantidad, Fecha, Proveedor y Nº Albarán.
📤 Salidas | Registrar aquí cada salida: material enviado a obra, ventas directas, mermas. Rellenar: REF, Tipo, Cantidad, Fecha, Obra/Cliente y Nº Pedido.
🎯 Dashboard | Resumen ejecutivo automático: KPIs, alertas de stock bajo y resumen financiero. Solo lectura.
👥 ROLES Y PERMISOS (configurar en Google Sheets)
Personal de Almacén | Acceso de edición solo a las hojas '📥 Entradas' y '📤 Salidas'. Instrucción: rellenar col A (Nº Mov. correlativo), col B (REF exacta), col D (Tipo), col E (Cantidad), col F (Precio), col H (Fecha), col I (Destino/Proveedor), col J (Albarán), col K (Responsable).
Contabilidad / Dirección | Acceso completo a todas las hojas. Verificar periódicamente el Dashboard y cotejar los importes con las facturas.
⚠️ REGLAS IMPORTANTES
Códigos REF | Los códigos REF son la clave del sistema. Deben coincidir exactamente entre el Maestro, Entradas y Salidas. No usar espacios extra ni caracteres especiales.
Stock Inicial | Al implantar el sistema, actualizar la columna E de '📊 Stock Actual' con el inventario físico real. Hacer un conteo físico antes de empezar.
Numeración | Usar numeración correlativa en Nº Mov.: E-001, E-002... para entradas y S-001, S-002... para salidas. Facilita las auditorías.
Fechas | Usar siempre formato DD/MM/YYYY. En Google Sheets escribir directamente la fecha y el sistema la reconoce.
Nuevo producto | Añadir la nueva referencia en '📦 Maestro Productos' primero. Luego copiar una fila existente en '📊 Stock Actual' y actualizar la fórmula de referencia.
💡 CONSEJOS PARA GOOGLE SHEETS
Acceso móvil | El personal de almacén puede usar la app de Google Sheets en el móvil para registrar entradas/salidas en tiempo real desde la nave.
Notificaciones | En Google Sheets: Herramientas > Notificaciones > configurar alertas por email cuando se modifique la hoja.
Proteger hojas | En Google Sheets: clic derecho en pestaña > Proteger hoja > limitar edición por usuario. Proteger 'Maestro', 'Stock' y 'Dashboard'.
Historial | Google Sheets guarda historial completo de cambios. Si alguien borra algo por error: Archivo > Historial de versiones > Ver historial.
Filtros | Usar Datos > Crear un filtro en las hojas de Entradas y Salidas para buscar por fecha, referencia, tipo, etc.